УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН» РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З

«___» сентября 2020 г.                  пгт. Каа-Хем                                  №____ОД

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по организации горячего питания обучающихся

в образовательных организациях

муниципального района «Кызылский кожуун»

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, на основании постановления Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» №222 от 24.09.2020 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях муниципального района «Кызылский кожуун»,

# ПРИКАЗЫВАЮ:

# 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в образовательных организациях Кызылского кожууна.

# 2. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение плана мероприятий согласно утвержденных сроков.

3. Назначить ответственным координатором организации горячего питания заместителя начальника  Ооржак А.Н.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника	                                                                          О.С. Чаш-оол

Приложение к приказу УО МР «Кызылский кожуун»

№___от «__» _____.2020

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты»)

# по организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях муниципального района «Кызылский кожуун (далее – Дорожная карта)

# 1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализовать Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по обеспечению горячим питанием обучающихся начальных классов, в образовательных организациях Кызылского кожууна. | Догур-оол А-Х.В. Чаш-оол О.С. | муниципальная программа «Развитие системы образования Кызылского кожууна до 2020 г.» |

# 2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов о мероприятиях по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях: 1. «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией питания детей»; 2. «Порядок организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организациях». |  | По факту утверждения федеральных и региональных нормативных правовых актов, но не позднее 25 сентября 2020 г. |  | Чаш-оол О.С. | Утверждены Порядки, иные нормативные правовые акты |
| 1.2 | Разработка и утверждение единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов |  | По факту утверждения федеральных и региональных стандартов, но не позднее 30 октября 2020 г. |  | Чаш-оол О.С. | Наличие утвержденного единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов не позднее не позднее 30 октября 2020 г. |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню |  | До 01.09. 2020, |  | Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. | Наличие утвержденного в установленном порядке и согласованного с Роспотребнадзором меню в срок до 01.09.2020 |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | До 15.12.2020 |  | Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании диабет, целиакия и др. в срок до 15.12.2020 |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |  | Ежемесячно |  | Чаш-оол О.С. Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся питанием, направление данных мониторинга в Администрацию Кызылского кожууна |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся |  | Ежеквартально |  | Чаш-оол О.С. Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.7. | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся и его анализ удовлетворенности родителей горячим питанием |  | Ежеквартально |  | Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. | Обеспечение проведения общественного родительского контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Республики Тыва об итогах проведения общественного родительского контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.8. | Направление отчетности об итогах проведения производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания и общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся 2 раза в год |  | до 25 июня и 25 января |  | Чаш-оол О.С. Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. | Направление отчетности в Министерство образования и науки Республики Тыва об итогах проведения производственного и общественного родительского контроля 2 раза в год до 25 июня и 25 января |
| 1.9. | Контроль освоения финансовых средств |  | 1 раз в год |  | Нурсат М.К.- специалист по внутреннему контролю | Финансовый отчет и анализ финансирования организации горячего питания. |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение мониторинга оснащенности пищеблоков и обеденных залов | Август 2020 года |  | Чаш-оол О.С. Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. |  | Направление отчета в Администрацию Кызылского кожууна |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в т.ч. укомплектованность персоналом | 15.10.2020 |  | Чаш-оол О.С. Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. |  | Направление данных мониторинга в Администрацию Кызылского кожууна |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Постоянно | Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. |  | Количество образовательных организаций, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания |  | Постоянно | Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. |  | Количество образовательных организаций, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.3. | Конкурсные процедуры по отбору ИП на организацию питания в образовательных организациях |  | Август | Чаш-оол О.С. Павлов И.С. Филиппова Е.И. Ооржак О.Р. Аюев В.А. Монгуш Ш.К Салчак Д.Д. Ховалыг Б.Л. Чооду А.Ч. Монгуш С.С. Монгуш А.С. Доржу А.М. Чанзынмаа С.К. |  | Отбор ИП для организации горячего питания в образовательных организациях |